## 研发任务清单
任务编号 | 功能模块 | 开发任务 | 开发要求 | 业务流程/约束 | 状态
1 | 综管产品（ITMS）
1.1 | 基础框架搭建
1.1.1 |  | Go-Zero 微服务底座初始化 | 使用goctl初始化monorepo，创建15个服务目录（svc-auth/user/config/director/task/planning/mpt/sim-proxy/situation/voice/dict/agent/report/record/admin） | 每个服务包含etc/(YAML配置)、internal/(handler/logic/types/svcctx)、*.api、*.proto；配置统一go.mod | 待开发
1.1.2 |  | GORM + PostgreSQL 数据层封装 | 集成gorm.io/gorm + gorm.io/driver/postgres；封装连接池(MaxOpen=100,MaxIdle=25,Lifetime=5min)；实现BaseModel(ID/CreatedAt/UpdatedAt/DeletedAt)；实现Snowflake ID生成器 | 不使用数据库外键，引用完整性由应用层保证；实现软删除全局Scope | 待开发
1.1.3 |  | Go-Zero Gateway 网关配置 | 配置HTTP→gRPC协议转换路由表(覆盖全部141个HTTP接口)；集成JWT认证中间件(排除login/refresh)；配置CORS、请求限流(令牌桶)、熔断(gRPC超时3s)；配置请求日志中间件 | Gateway对外暴露HTTP/WebSocket端口，对内通过gRPC与各微服务通信 | 待开发
1.1.4 |  | Redis 客户端封装 | 集成go-redis/redis/v9；封装Set/Get/Del/Expire/Publish/Subscribe/HSet/HGet/Incr；预定义Key规范：auth:token:{userId}(TTL=2h)、config:{key}(TTL=10min)、permission:{userId}(TTL=30min)、heartbeat:device:{id}(TTL=30s)、session:entity:{sid}(TTL=5s) | Token缓存TTL=2h，配置缓存TTL=10min，权限缓存TTL=30min | 待开发
1.1.5 |  | PostgreSQL Schema 初始化与迁移 | 创建14个Schema(sch_auth/user/config/director/task/planning/mpt/situation/voice/dict/agent/report/record/admin)；集成Go-Migrate；编写种子数据脚本(默认角色/配置/阵营) | 所有业务表使用Snowflake BIGINT主键；所有业务表含deleted_at软删除字段 | 待开发
1.1.6 |  | Etcd 服务注册与发现 | 集成Etcd客户端，服务启动自动注册(key:/itms/svc-{name}/{instanceId})；配置健康检查心跳(TTL=10s,每3s续约)；配置gRPC服务发现Resolver支持负载均衡 |  | 待开发
1.1.7 |  | YAML 配置文件加载与解析 | 通过YAML配置文件获取Redis/PostgreSQL/Etcd/JWT/Log/Telemetry等连接配置；使用go-zero内置config.MustLoad()加载到强类型Go struct；支持环境变量覆盖(${ENV_VAR}语法)；配置热加载(fsnotify)；敏感配置支持从环境变量或Etcd KV读取 | 每个服务定义独立Config struct；字段添加json/env tag；支持Docker/K8s部署 | 待开发
1.1.8 |  | 统一响应格式与错误码体系 | 统一响应{code,message,data,requestId}；分页{list,total,page,pageSize}；错误码：00000成功、01xxx认证(含01005权限不足)、02xxx用户(含02102批量超限)、04xxx导调、06xxx任务、07xxxMPT、08xxx仿真、10xxx话音、11xxx字典、12xxx智能体、13xxx报告、14xxx记录、15xxx后台 | 实现统一异常处理中间件(panic recovery + 业务错误映射) | 待开发
1.1.9 |  | Nginx 反向代理配置 | /api/* → Gateway(HTTP)；/ws/* → Gateway(WebSocket Upgrade)；SSL/TLS终止；静态资源服务；gzip压缩 | 支持国产OS(麒麟/统信) | 待开发
1.1.10 |  | Docker 容器化与 docker-compose 编排 | 每个微服务编写Dockerfile(多阶段构建,Alpine基础镜像)；docker-compose.yml定义依赖链:etcd→postgres→redis→15微服务→nginx；配置数据卷(pg_data/redis_data/scenarios/records/resources)；编写.env.example | 支持Docker Engine 24.0+，支持国产CPU(鲲鹏/飞腾/海光) | 待开发
1.1.11 |  | 操作日志自动采集中间件 | Go-Zero中间件拦截POST/PUT/DELETE；记录操作人/类型/资源/请求参数(脱敏)/响应码/IP/耗时；异步写入t_operation_log(channel缓冲)；日志保留90天后归档 | 请求参数中密码/token脱敏为***；操作日志不使用软删除 | 待开发
1.2 | 认证授权服务（CSCI-01 / svc-auth）
1.2.1 |  | 用户登录接口 AUTH-001 | 接口：POST /api/auth/login 入参：username(string), password(string) 出参：accessToken, refreshToken, expiresIn, userInfo{id,username,realName,roles[]} | 1.查t_user校验用户名 2.bcrypt校验密码 3.校验status=1(启用) 4.生成accessToken(2h)+refreshToken(7d) 5.存Redis auth:token:{userId} TTL=2h 6.更新last_login_at/ip 错误码：00000/01101/01102 | 待开发
1.2.2 |  | 令牌刷新接口 AUTH-002 | 接口：POST /api/auth/refresh 入参：refreshToken(string) 出参：accessToken, expiresIn | 1.验证refreshToken签名+有效期 2.从payload提取userId 3.检查Redis token对存在 4.生成新accessToken更新Redis 错误码：00000/01001/01002 | 待开发
1.2.3 |  | 退出登录接口 AUTH-003 | 接口：POST /api/auth/logout 入参：无(从JWT解析userId) | 删除Redis auth:token:{userId} 错误码：00000 | 待开发
1.2.4 |  | 获取当前用户信息 AUTH-004 | 接口：GET /api/auth/me 出参：{id,username,realName,roles[],permissions[]} | 1.从JWT解析userId 2.联查t_user+t_user_role+t_role获取角色 3.查t_role_permission获取权限 错误码：00000 | 待开发
1.2.5 |  | RBAC 权限校验中间件 | Go-Zero自定义中间件拦截/api/*；解析JWT→从Redis查permission:{userId}(缓存30min)→匹配请求方法+路径 | 系统内置角色(is_system=true)不可删除；权限变更后主动清除Redis缓存 | 待开发
1.2.6 |  | 认证授权数据库表创建 | Schema:sch_auth t_user(id,username,password_hash,real_name,status,last_login_at/ip) t_role(id,role_code,role_name,description,is_system) t_user_role(id,user_id,role_id) t_role_permission(id,role_id,resource,action) | 索引：uk_user_username,uk_role_code,uk_user_role,idx_role_perm_role | 待开发
1.3 | 用户管理服务（CSCI-02 / svc-user）
1.3.1 |  | 用户分页列表查询 USER-001 | 接口：GET /api/users?page&pageSize&keyword 出参：list[{id,username,realName,department,role,status,lastLogin}], total | 联查t_user LEFT JOIN t_user_profile LEFT JOIN t_user_role LEFT JOIN t_role；支持username/realName模糊搜索 | 待开发
1.3.2 |  | 创建用户 USER-002 | 接口：POST /api/users 入参：username(唯一),password,realName,department,role 出参：{id,username} | 1.校验username唯一 2.bcrypt加密 3.Snowflake生成ID插入t_user 4.同步插入t_user_profile 5.插入t_user_role 6.清除权限缓存 错误码：00000/02101 | 待开发
1.3.3 |  | 更新用户信息 USER-003 | 接口：PUT /api/users/{id} 入参：password(可选),realName,department,role,status | 角色校验：仅admin可修改其他用户；普通用户仅可修改自身档案 1.查询用户存在 2.更新t_user(password非空则bcrypt) 3.更新t_user_profile 4.role变更时删旧插新t_user_role 5.清除权限缓存 错误码：00000/01004/01005 | 待开发
1.3.4 |  | 删除用户 USER-004 | 接口：DELETE /api/users/{id} 入参：ids[](批量) | 角色校验：仅admin允许删除(01005) 1.不可删除当前登录用户 2.不可删除is_system管理员 3.软删除t_user/t_user_profile/t_user_role 4.清除Redis token和权限缓存 | 待开发
1.3.5 |  | 批量删除用户（原型） | 接口：POST /api/users/batch-delete 入参：ids[](必填,上限100) | 角色校验：仅admin允许(01005) 1.ids不含当前用户 2.ids不含is_system管理员 3.批量软删除t_user/t_user_profile/t_user_role 4.Pipeline批量清除Redis缓存 5.返回成功删除数量 原型：admin-management.html勾选多条后批量删除 | 待开发
1.3.6 |  | 用户档案查询与更新 USR-001~002 | GET /api/users/profile：查询当前用户档案 PUT /api/users/profile：更新department/phone/email/avatar | 普通用户只能改自己档案，admin可改任意用户 | 待开发
1.3.7 |  | 组织架构树形管理 USR-006~008 | GET /api/organizations/tree：CTE递归查询(WITH RECURSIVE) POST /api/organizations：新增节点(zone/base/brigade) DELETE /api/organizations/{id}：级联软删除子节点 | 三级结构zone→base→brigade；支持按type过滤 | 待开发
1.3.8 |  | 用户管理数据库表 | t_user_profile(id,user_id,department,phone,email,avatar) t_organization(id,name,parent_id,type,sort_order) | 索引：uk_user_profile_uid,idx_org_parent,idx_org_type | 待开发
1.4 | 网络设备管理（CSCI-02扩展）
1.4.1 |  | 设备列表查询 DEV-001 | 接口：GET /api/devices 出参：list[{id,name,ip,status,deviceType,location,lastSeenAt}] | 支持按deviceType分组(导调终端/态势终端/语音终端) | 待开发
1.4.2 |  | 设备上下电控制 DEV-002~006 | POST /api/devices/{id}/power-on POST /api/devices/{id}/power-off POST /api/devices/{id}/restart POST /api/devices/batch-power-on POST /api/devices/batch-power-off | 更新status字段；记录操作日志 | 待开发
1.4.3 |  | 设备信息更新 DEV-007 | PUT /api/devices/{id} 入参：name |  | 待开发
1.4.4 |  | 设备心跳检测定时任务 | 后台goroutine每30s扫描；POST /api/devices/{id}/heartbeat更新last_seen_at；超30s未心跳自动标记离线 | 心跳检测独立于业务请求 | 待开发
1.4.5 |  | 网络设备数据库表 | t_network_device(id,ip_address,name,status,device_type,location,last_seen_at) | 索引：uk_dev_ip | 待开发
1.5 | 系统配置服务（CSCI-03 / svc-config）
1.5.1 |  | 按组查询系统配置 CFG-001 | 接口：GET /api/config/items?group=sim | 先查Redis config:{group}:*(TTL=10min)→未命中查t_system_config→回写Redis | 待开发
1.5.2 |  | 批量更新系统配置 CFG-002 | 接口：PUT /api/config/items 入参：items[{key,value}] | 1.按key前缀类型校验 2.UPSERT t_system_config 3.清除Redis缓存 4.Redis Pub/Sub通知其他实例 | 待开发
1.5.3 |  | 界面风格管理 STY-001~002 | GET /api/config/style：查询当前用户风格 PUT /api/config/style：更新theme(dark/light/blue/forest) | 新用户默认dark主题 | 待开发
1.5.4 |  | 配置变更通知机制 | Redis Pub/Sub订阅config:changed频道；收到通知清除本地缓存 | 每个服务实例启动时自动订阅 | 待开发
1.5.5 |  | 系统配置数据库表 | t_system_config(id,config_key,config_value,description) t_system_style(id,user_id,theme) | 索引：uk_cfg_key,uk_style_user | 待开发
1.6 | 导调控制服务（CSCI-04 / svc-director）
1.6.1 |  | 创建训练会话 DIR-001 | 接口：POST /api/sessions 入参：name,scenarioId,config{simSpeed,weatherPreset} 出参：{id,name,status} | 1.生成会话编码session-YYMMDD-HHmmss(唯一) 2.插入t_training_session(status=0) 3.初始化气象配置(默认风层+云层) 4.初始化导调权限 | 待开发
1.6.2 |  | 会话列表查询 DIR-002 | 接口：GET /api/sessions?page&pageSize&status 出参：list[{id,name,scenarioName,status,directorName,startTime,simSpeed}], total | 联查t_training_session+t_scenario+t_user | 待开发
1.6.3 |  | 会话状态控制 DIR-003 | 接口：POST /api/sessions/{id}/control 入参：action(start/pause/resume/stop/reset) | 状态机：待开始(0)→start→运行中(1)→pause→已暂停(2)→resume→运行中(1)→stop→已结束(3)→reset→待开始(0) stop触发自动创建训练记录(CSCI-14) 调用GRPC-002~005 错误码：00000/04101 | 待开发
1.6.4 |  | 导调事件注入 DIR-004 | 接口：POST /api/sessions/{id}/events 入参：eventType(weather/special/voice/control),eventData(JSON) 出参：eventId | 1.校验会话状态为运行中 2.插入t_training_event(JSONB) 3.调用GRPC-007 InjectEvent | 待开发
1.6.5 |  | 气象配置管理 DIR-005 | 接口：POST /api/sessions/{id}/weather 入参：timezone,date,time,precipType(无/雨/雪/雨夹雪/冰雹),visibility(高/中/低),windLayers[](多层),cloudLayers[](多层),lightning,waveLevel | 1.更新t_weather_config 2.全量替换t_wind_layer和t_cloud_layer 3.调用GRPC-008 SetWeather 风层支持12层，云层支持5层 | 待开发
1.6.6 |  | 特情随机触发配置 DIR-006 | 接口：POST /api/sessions/{id}/special 入参：specialTypes[](气象变差/鸟击/发动机故障/飞控故障/机载武器故障/航电故障/飞机受伤/起飞中断/雷达故障),probabilities{type:0-100} | 写入t_special_event_config；调用GRPC-011；触发时WebSocket推送告警 | 待开发
1.6.7 |  | 话音干扰配置 DIR-007 | 接口：POST /api/sessions/{id}/interference 入参：targets[{channelId,voiceUserId}],type(break中断/断续/noise噪音),active(boolean) | 写入t_voice_interference；CSCI-10通信时检查干扰状态降低质量 | 待开发
1.6.8 |  | 导调权限配置 DIR-008 | 接口：POST /api/sessions/{id}/permission 入参：nodeId,role(director/red/blue/green),domains[](air/airdef/ground/water),forceTypes[] | 写入t_director_permission；导演默认全部域权限 | 待开发
1.6.9 |  | 实体实时控制 DIR-009 | 接口：POST /api/sessions/{id}/entities/{eid}/control 入参：altitude,speed,heading,task,fuel,radar(on/off),formationAction,contactType | 1.校验用户对该实体域的控制权限 2.调用GRPC-009 SetEntityControl 控制指令需在domains范围内 | 待开发
1.6.10 |  | 武器发射指令 DIR-010 | 接口：POST /api/sessions/{id}/entities/{eid}/fire 入参：weaponName,targetId | 1.校验发射实体有该武器挂载 2.校验弹药数量>0 3.调用GRPC-010 FireWeapon 4.更新弹药计数 | 待开发
1.6.11 |  | 敌对标记管理（原型功能） | 接口：POST /api/sessions/{id}/entities/{eid}/hostility 入参：type(note/image/spade/heart/diamond/club/1/2/3/4/clear),value | 更新实体敌对标记；WebSocket推送给所有前端 原型：directing-control.html右键菜单 | 待开发
1.6.12 |  | 地图标注管理（原型功能） | 接口：POST /api/sessions/{id}/annotations 入参：type(poseidon/airport/point/range/entity/zone),name,lon,lat,radius(可选) | 写入标注数据；WebSocket同步到所有前端 原型：directing-control.html右键菜单 | 待开发
1.6.13 |  | 距离测量计算（原型功能） | 接口：POST /api/sessions/{id}/measure 入参：fromLon,fromLat,toLon,toLat 出参：distance(米),bearing(度) | Haversine公式计算两点间距离和方位角 | 待开发
1.6.14 |  | 导调日志查询（原型功能） | 接口：GET /api/sessions/{id}/logs?page&pageSize 出参：list[{timestamp,level,message}], total | 查询t_training_event按时间倒序 原型：directing-control.html日志区域 | 待开发
1.6.15 |  | 导调控制数据库表 | t_training_session(id,session_code,room_id,scenario_id,status,sim_speed,started_at,paused_at,ended_at,created_by) t_training_event(id,session_id,event_type,params_json,created_by) t_weather_config(id,session_id,timezone,date,time,precip_type,visibility,lightning,wave_level) t_wind_layer(id,weather_config_id,altitude,wind_speed,wind_direction) t_cloud_layer(id,weather_config_id,altitude,cloud_type,density) t_special_event_config(id,session_id,event_type,probability,params_json) t_voice_interference(id,session_id,target_id,interference_type,active) t_director_permission(id,session_id,node_id,role,domains,force_types) | 8张表；索引：uk_session_code,idx_session_room,idx_session_status | 待开发
1.7 | 任务管理服务（CSCI-05 / svc-task）
1.7.1 |  | 任务列表查询 TASK-001 | 接口：GET /api/tasks?page&pageSize&keyword 出参：list[{id,name,number,creator,date,status}], total | 联查t_task+t_user；支持name/number模糊搜索 | 待开发
1.7.2 |  | 创建任务 TASK-002 | 接口：POST /api/tasks 入参：name,number(选填) 出参：{id,name} | 自动生成编码mission-YY-MM-DD-HH-MM(同日内唯一) 错误码：00000/06101 | 待开发
1.7.3 |  | 任务详情查询 TASK-003 | 接口：GET /api/tasks/{id} 出参：taskDetail含forces/entities/commandConfig | 联查t_task+t_task_force+t_task_entity+t_task_command_config | 待开发
1.7.4 |  | 更新任务 TASK-004 | 接口：PUT /api/tasks/{id} 入参：exerciseName,taskDate,commander,intelligenceScene,commanderIntent,engagementRules,customRules | version字段自动+1 | 待开发
1.7.5 |  | 复制任务 TASK-005 | 接口：POST /api/tasks/{id}/duplicate 出参：{newId,newName} | 深拷贝t_task+t_task_force+t_task_entity+t_task_command_config；name追加"(副本)" | 待开发
1.7.6 |  | 删除任务 TASK-006 | 接口：DELETE /api/tasks/{id} 入参：ids[](批量) | 软删除任务及所有关联表记录 | 待开发
1.7.7 |  | 任务导入 TASK-007 | 接口：POST /api/tasks/import 入参：file(multipart),importMethod(new/update),importFormat(xml/excel/word) 出参：taskId | XML：解析完整任务结构 Excel：解析兵力配置表格 Word：正则提取结构化内容 记录t_import_export_log 错误码：00000/06102 | 待开发
1.7.8 |  | 任务导出 TASK-008 | 接口：POST /api/tasks/export 入参：taskIds[],format(xml/excel/word) 出参：文件流 | XML：完整任务结构 Excel：兵力配置表格(excelize) Word：任务文档(go-docx) 记录t_import_export_log | 待开发
1.7.9 |  | 想定文件管理 TASK-009~TSC-003 | GET /api/tasks/scenarios：想定列表 POST /api/tasks/scenario/upload：上传(.xml/.xlsx) DELETE /api/tasks/scenarios/{id}：删除 | 文件存储到/scenarios/；大小限制100MB | 待开发
1.7.10 |  | 训练房间管理 TASK-010~011 | POST /api/rooms：创建房间(自动生成room-YYMMDD-HHmmss) GET /api/rooms：房间列表 | 创建房间时自动创建全员/红方/蓝方聊天室(调用CSCI-10) | 待开发
1.7.11 |  | 仿真节点绑定 TASK-012 | 接口：POST /api/rooms/{id}/nodes 入参：ipAddress,nodeName | 校验该IP未被其他房间绑定；一个节点同时只能绑定一个房间 | 待开发
1.7.12 |  | 实体分配到节点/智能体 TASK-013 | 接口：POST /api/rooms/{id}/entities 入参：entityId,nodeId(可选),agentId(可选,二选一) | 校验nodeId和agentId互斥；校验nodeId未被其他实体占用 | 待开发
1.7.13 |  | 房间内实体列表查询（原型） | 接口：GET /api/rooms/{id}/entities 出参：list[{id,name,forceSide,nodeId,agentId,status}] | 联查t_room_entity+t_room_node+t_ai_agent 原型：room-info.html | 待开发
1.7.14 |  | 房间内节点上下线管理（原型） | POST /api/rooms/{id}/nodes/{nodeId}/online POST /api/rooms/{id}/nodes/{nodeId}/offline POST /api/rooms/{id}/nodes/batch-online POST /api/rooms/{id}/nodes/batch-offline | 更新t_room_node.status(0离线/1在线) 原型：room-info.html左侧面板 | 待开发
1.7.15 |  | 实体绑定管理（原型） | POST /api/rooms/{id}/entities/{eid}/bind-node DELETE /api/rooms/{id}/entities/{eid}/bind-node POST /api/rooms/{id}/entities/{eid}/bind-agent DELETE /api/rooms/{id}/entities/{eid}/bind-agent POST /api/rooms/{id}/entities/{eid}/toggle-lock | 更新t_room_entity的node_id/agent_id/locked 原型：room-info.html右侧面板 | 待开发
1.7.16 |  | 任务管理数据库表 | t_scenario(id,name,file_path,file_size,author,folder_id) t_room(id,name,room_code,scenario_id,status,created_by) t_room_node(id,room_id,ip_address,node_name,status,last_seen_at) t_room_entity(id,room_id,entity_name,force_side,node_id,agent_id,locked) t_ai_agent(id,name,description,status) | 5张表 | 待开发
1.8 | 任务筹划服务（CSCI-06 / svc-planning）
1.8.1 |  | 任务筹划列表查询 TASK-001 | 接口：GET /api/tasks?page&pageSize&keyword&status 出参：list[{id,name,number,exerciseName,taskDate,version,status,creatorName,createdAt}], total | 联查t_task+t_user；支持name/number模糊搜索；按task_date降序 原型：01-task-list.html搜索/分页表格 | 待开发
1.8.2 |  | 创建任务筹划 TASK-002 | 接口：POST /api/tasks 入参：name,number(唯一),exerciseName,taskDate,commander,intelligenceScene,commanderIntent,engagementRules,customRules(JSON) 出参：{id,name,number} | 1.校验number唯一 2.Snowflake生成ID(version=1,status=draft) 3.设置original_id=id 4.记录操作日志 错误码：00000/06101 | 待开发
1.8.3 |  | 查询任务筹划详情 TASK-003 | 接口：GET /api/tasks/{id} 出参：完整任务信息(基本信息+forces[]+entities[]+commandConfig[]) | 1.查t_task基本信息 2.查t_task_force(兵力) 3.查t_task_entity(装备) 4.查t_task_command_config(指挥) 5.组装返回 原型：02-task-edit.html加载已有任务 | 待开发
1.8.4 |  | 更新任务筹划 TASK-004 | 接口：PUT /api/tasks/{id} 入参：name,exerciseName,taskDate,commander,intelligenceScene,commanderIntent,engagementRules,customRules | 1.查询任务存在 2.更新t_task基本信息 3.版本号自增(version+1) 4.记录操作日志 错误码：00000/06103 | 待开发
1.8.5 |  | 删除任务筹划 TASK-005 | 接口：DELETE /api/tasks/{id} 入参：ids[](批量) | 1.校验仅draft状态允许删除 2.软删除t_task及关联表 3.记录操作日志 错误码：00000/06104 | 待开发
1.8.6 |  | 批量删除任务筹划（原型） | 接口：POST /api/tasks/batch-delete 入参：ids[](必填,上限50) | 1.批量校验全部为draft状态 2.批量软删除t_task及关联表 3.记录操作日志 原型：01-task-list.html勾选多条后批量删除 | 待开发
1.8.7 |  | 复制任务筹划 TASK-006 | 接口：POST /api/tasks/{id}/copy 入参：newName(可选),newNumber(可选) 出参：{id,name,number} | 1.查询原任务完整数据 2.创建新任务(Snowflake新ID,version=1,status=draft) 3.深拷贝t_task_force(新ID) 4.深拷贝t_task_entity(关联新force_id) 5.深拷贝t_task_command_config 原型：01-task-list.html复制按钮 | 待开发
1.8.8 |  | 兵力构成数据查询 PLAN-003 | 接口：GET /api/tasks/{id}/forces 出参：forces[{id,name,code,color,groups[],entities[]}] | 1.查t_task_force 2.查t_task_entity按force_id分组 3.组装阵营→编组→装备三级树形结构 原型：02-task-edit.html红蓝方面板 | 待开发
1.8.9 |  | 指挥结构配置 PLAN-001 | 接口：PUT /api/tasks/{id}/command-structure 入参：forces[{name,color,units[{id,type,name,parentId,order,categoryId}]}] | 全量替换t_task_force和t_task_command_config；关联CSCI-11的t_command_unit 原型：02-task-edit.html指挥结构弹窗 | 待开发
1.8.10 |  | 兵力编组配置（原型） | 接口：PUT /api/tasks/{id}/force-groups 入参：groups[{name,code,type,mcGroup,mcCallsign,mainTask,subTask,airport}] | 更新t_task_force编组信息 原型：02-task-edit.html红蓝方面板——编组代号/类型/主次任务/机场 | 待开发
1.8.11 |  | 装备分配配置 PLAN-002 | 接口：PUT /api/tasks/{id}/equipment-allocation 入参：brigadeEquipments{unitName:{total,used,aircraft[{name,count,category}]}} | 更新t_task_entity；校验total>=used 原型：02-task-edit.html装备分配表格 | 待开发
1.8.12 |  | 任务版本管理（原型） | GET /api/tasks/{id}/versions：版本历史列表 POST /api/tasks/{id}/rollback：版本回退(入参targetVersion) | 版本查询：查t_task历史版本；回退：目标版本覆盖当前版本 | 待开发
1.8.13 |  | 任务筹划数据库表 | t_task(id,name,number,exercise_name,task_date,version,original_id,commander,intelligence_scene,commander_intent,engagement_rules,custom_rules,creator_id) t_task_force(id,task_id,force_name,force_code,color,group_name,mc_group,mc_callsign,main_task,sub_task,airport) t_task_entity(id,task_id,force_id,unit_name,category,equipment_name,quantity) t_task_command_config(id,task_id,command_unit_id,quantity) t_import_export_log(id,task_id,operation_type,file_format,file_path,operator_id) | 5张表 | 待开发
1.9 | 任务规划工具（CSCI-07 / svc-mpt）
1.9.1 |  | MPT想定创建 MPT-006 | 接口：POST /api/mpt/scenarios 入参：name,duration,startTime,planMode(single/adversarial),storagePath,description 出参：{id,name} | 支持从CSCI-06导入(source_type=import) 原型：task-planning.html新建弹窗 | 待开发
1.9.2 |  | MPT想定列表查询 | 接口：GET /api/mpt/scenarios?page&pageSize 出参：list[{id,name,planMode,duration,startTime,createdAt}], total |  | 待开发
1.9.3 |  | 实体批量创建与编辑 MPT-007 | 接口：POST /api/mpt/scenarios/{id}/entities 入参：entities[{name,type(Fighter/Bomber/Attack/Transport/AWACS/UAV/Jammer/Tanker),model,forceSide,lvc,callsign,lon,lat,alt,heading,speed,fuel,routeId}] | 批量UPSERT t_mpt_entity；校验每方不超过200；支持地图拖拽放置 | 待开发
1.9.4 |  | 实体属性编辑（原型） | 接口：PUT /api/mpt/entities/{id} 入参：name,model,callsign,alt,speed,heading,fuel,taskType,hostileTag | 更新t_mpt_entity；支持双击弹出编辑面板 原型：task-planning.html实体属性窗口 | 待开发
1.9.5 |  | 航路创建与编辑 MPT-008 | 接口：POST /api/mpt/scenarios/{id}/routes 入参：routes[{name,type(normal/orbit),points[{lon,lat,alt,speed,climbRate,turnDirection,label}]}] | 插入t_mpt_route+t_mpt_route_point；支持地图顺序添加航路点 原型：task-planning.html航路设置面板 | 待开发
1.9.6 |  | 航路查询 MPT-001 | 接口：GET /api/mpt/routes?scenarioId 出参：list[{id,name,type,points[]}] |  | 待开发
1.9.7 |  | 空域创建与编辑（原型） | 接口：POST /api/mpt/scenarios/{id}/airspaces 入参：airspaces[{name,shape(polygon/circle/ellipse),type(18种),maxAlt,minAlt,fillColor,strokeColor,boundary}] | JSONB存储边界；支持多边形(>=3顶点)/圆形(圆心+半径)/椭圆(中心+长短轴) 原型：task-planning.html空域设置面板 | 待开发
1.9.8 |  | 空域查询 MPT-002 | 接口：GET /api/mpt/airspaces?scenarioId 出参：list[{id,name,shape,type,maxAlt,minAlt,boundary}] |  | 待开发
1.9.9 |  | 机场与跑道管理 MPT-003 | GET /api/mpt/airports?scenarioId POST /api/mpt/scenarios/{id}/airports 入参：airports[{name,lon,lat,runways[{name,direction,length}]}] | t_mpt_airport+t_mpt_runway 1:N关系 | 待开发
1.9.10 |  | 武器挂载配置 MPT-004 | GET /api/mpt/weapon-loadouts?entityId POST /api/mpt/entities/{id}/weapon-loadouts 入参：loadouts[{name,model,count,station}] | 全量替换t_mpt_weapon_loadout | 待开发
1.9.11 |  | 交战规则配置（原型） | 接口：POST /api/mpt/entities/{id}/fire-rules 入参：rules[{ruleName,conditions(JSON)}] | 写入t_mpt_fire_rule | 待开发
1.9.12 |  | 电磁环境配置（原型） | 接口：POST /api/mpt/scenarios/{id}/em-config 入参：configs[{name,frequency,power,range}] | 写入t_mpt_em_config | 待开发
1.9.13 |  | 模板库管理 MPT-005 | 接口：GET /api/mpt/templates?type=airspace 出参：list[{id,name,data(JSON)}] | 模板类型：空域/编队/着陆场/武器模板 原型：task-planning.html模板库面板 | 待开发
1.9.14 |  | 编队管理（原型） | 接口：POST /api/mpt/scenarios/{id}/formations 入参：formations[{name,type(wall/box/diamond/line/trail),color,leaderEntityId,memberEntityIds[]}] | 编队内实体自动跟随长机运动 | 待开发
1.9.15 |  | 推演回放控制（原型） | POST /api/mpt/scenarios/{id}/simulation/start POST /api/mpt/scenarios/{id}/simulation/pause POST /api/mpt/scenarios/{id}/simulation/stop POST /api/mpt/scenarios/{id}/simulation/seek POST /api/mpt/scenarios/{id}/simulation/change-speed | 按倍速逐帧更新实体位置；支持1/32x~32x；事件触发检查 原型：task-planning.html推演控制栏 | 待开发
1.9.16 |  | 文件操作（原型） | POST /api/mpt/scenarios/{id}/save：保存 POST /api/mpt/scenarios/{id}/save-as：另存为 POST /api/mpt/scenarios/{id}/merge：合并 POST /api/mpt/scenarios/{id}/import-task：导入任务 POST /api/mpt/scenarios/{id}/export-ato：导出ATO POST /api/mpt/scenarios/import-ato：导入ATO POST /api/mpt/scenarios/{id}/export-template：导出模板 | 原型：task-planning.html文件菜单 | 待开发
1.9.17 |  | MPT数据库表（10张） | t_mpt_scenario(id,name,source_type,source_planning_id,plan_mode,duration,start_time,storage_path,description,creator_id) t_mpt_entity(id,scenario_id,name,type,model,force_side,lvc,task_type,callsign,route_id,hostile_tag,lon,lat,alt,heading,speed,fuel) t_mpt_weapon_loadout(id,entity_id,name,model,count,station) t_mpt_route(id,scenario_id,name,type) t_mpt_route_point(id,route_id,label,lon,lat,alt,speed,climb_rate,turn_direction,sort_order) t_mpt_airspace(id,scenario_id,name,shape,airspace_type,max_alt,min_alt,fill_color,stroke_color,boundary_json) t_mpt_airport(id,scenario_id,name,lon,lat) t_mpt_runway(id,airport_id,name,direction,length) t_mpt_em_config(id,scenario_id,name,frequency,power,range) t_mpt_fire_rule(id,entity_id,rule_name,conditions) | 10张表，系统中表数量最多的模块 | 待开发
1.10 | 仿真代理网关（CSCI-08 / svc-sim-proxy）
1.10.1 |  | 仿真控制HTTP接口 SIM-001 | 接口：POST /api/sim/{action} 入参：action(init/start/pause/resume/stop/reset),sessionId,speed,scenarioData | 接收控制指令→调用GRPC-001~006→转发给仿真引擎 错误码：00000/08101 | 待开发
1.10.2 |  | UDP报文接收与解析 | 监听UDP组播地址；校验魔数0x4C56+版本号；解析报文头：类型(1B)+序列号(4B)+时间戳(8B)+载荷长度(2B) | 实体ID+消息序号联合去重(内存map,TTL5s)；解析entity_id/lat/lon/alt/heading/speed/fuel/status | 待开发
1.10.3 |  | WebSocket实时推送服务 | 端点：ws://host/ws/situation 认证：X-Auth-Token Header 推送频率：0.5s/次 数据格式：{type:"entity_update",data:{sessionStatus,entities[],events[]}} | 接收UDP解析数据→内存环形缓冲区→定时推送到所有WebSocket客户端 | 待开发
1.10.4 |  | gRPC服务端接口 GRPC-001~011 | InitScene/StartSimulation/PauseSimulation/ResumeSimulation/StopSimulation/SetSimSpeed/InjectEvent/SetWeather/SetEntityControl/FireWeapon/InjectSpecialEvent | 使用Protobuf定义接口规范 | 待开发
1.10.5 |  | gRPC Stream客户端接口 GRPC-101~102 | StreamEntityStates：Server Stream持续推送实体状态给CSCI-09 RecordTrajectory：批量推送轨迹数据给CSCI-09 | 数据格式含session_id/entity_id/name/model/callsign/type/force/lat/lon/alt/heading/speed/fuel/status | 待开发
1.11 | 二三维态势服务（CSCI-09 / svc-situation）
1.11.1 |  | 战斗统计查询 SIT-003 | 接口：GET /api/situation/stats?sessionId&force 出参：{aircraft{total,active,destroyed},ground{},naval{},weapons{fired,hit,hitRate}} | 从t_entity_position最新快照和t_room_entity聚合统计 | 待开发
1.11.2 |  | 击毁通知列表 SIT-004 | 接口：GET /api/situation/kill-notifications?sessionId 出参：list[{force,entityName,weaponName,killerName,time}] | 从t_training_event WHERE event_type=kill查询 | 待开发
1.11.3 |  | 飞行安全告警 SIT-005~006 | GET /api/situation/flight-safety/alerts：查询告警(按filter:warning/alert/all) PUT /api/situation/flight-safety/rules：配置安全规则(minAltitude/maxAltitude/maxSpeed/minFuel) | 实时计算告警；规则存储在t_system_config(safety.前缀) 原型：taishi2.html飞行安全面板 | 待开发
1.11.4 |  | 态势回放会话创建 SIT-007 | 接口：POST /api/situation/playback 入参：trainingSessionId 出参：{playbackId,totalDuration} | 查询t_training_record获取.vnc文件路径；读取计算总时长；创建t_playback_session | 待开发
1.11.5 |  | 态势回放控制 SIT-008 | 接口：POST /api/situation/playback/{id}/control 入参：action(play/pause/stop/seek),speed(1/32~32x),seekTime 出参：{currentTime,entityPositions[]} | play启动定时器按倍速从.vnc逐帧读取轨迹WebSocket推送 原型：taishi2.html回放控制栏 | 待开发
1.11.6 |  | 时间标记管理 SIT-009 | 接口：GET /api/situation/time-markers?sessionId 出参：list[{id,time,label,type(info/success/warning/attack),severity}] |  | 待开发
1.11.7 |  | 实体详情查询 SIT-011 | 接口：GET /api/situation/entities/{id}?sessionId 出参：{id,name,model,callsign,type,force,lon,lat,alt,yaw,pitch,roll,speed,fuel,weapons[],status} | 联查t_entity_position+t_mpt_entity+t_mpt_weapon_loadout | 待开发
1.11.8 |  | 实体列表查询（原型） | 接口：GET /api/situation/entities?sessionId&force&type 出参：list[{id,name,type,force,callsign,lat,lon,alt,speed,status,visible}] | 支持按阵营(red/blue)和类型(airborne/ground/naval)过滤 原型：taishi2.html实体列表面板 | 待开发
1.11.9 |  | 实体可见性控制（原型） | 接口：POST /api/situation/entities/{id}/visibility 入参：visible(boolean) | 控制实体在态势图上显示/隐藏 原型：taishi2.html眼睛图标 | 待开发
1.11.10 |  | 弹幕功能（原型） | 接口：POST /api/situation/{sessionId}/danmaku 入参：content,author,color | WebSocket广播弹幕到所有前端 原型：taishi2.html弹幕输入框 | 待开发
1.11.11 |  | 态势数据库表 | t_entity_position(id,session_id,entity_id,name,model,callsign,type,force,lat,lon,alt,heading,speed,fuel,status,recorded_at) 按session_id HASH分16区 t_playback_session(id,session_id,record_id,total_duration,current_time,status,speed) t_time_marker(id,session_id,marker_time,label,type,severity) | 3张表；t_entity_position使用HASH分区 | 待开发
1.12 | 话音管理服务（CSCI-10 / svc-voice）
1.12.1 |  | 话音用户列表 VOICE-001 | 接口：GET /api/voice/users?sessionId 出参：list[{id,name,role(pilot/commander/technician),team(red/blue/white),status}] |  | 待开发
1.12.2 |  | 话音用户自动同步（原型） | 系统用户登录后角色含pilot/commander/technician时自动创建t_voice_user记录 | 默认online_status=TRUE | 待开发
1.12.3 |  | 聊天室管理 VOICE-002 | 接口：GET /api/voice/chatrooms?sessionId 出参：list[{id,name,teamType(red/blue/white/all),members[]}] | 创建房间时自动创建全员/红方/蓝方聊天室；用户按阵营自动加入 | 待开发
1.12.4 |  | 电台频道管理 VOICE-003 | 接口：PUT /api/voice/radio/settings 入参：channel(1-99),receiveMode(all/channel/mute),transmitMode(manual/vox) | 校验频道号房间内唯一；错误码：00000/10101 | 待开发
1.12.5 |  | 通话管理 VOICE-004~005 | POST /api/voice/calls：发起通话(入参targetUserId) POST /api/voice/calls/{id}/end：结束通话 | 通话建立后信令通知双方客户端 | 待开发
1.12.6 |  | 话音管理数据库表 | t_voice_user(id,user_id,display_name,role,force_side,online_status) t_chatroom(id,room_id,name,team_type) t_radio_channel(id,room_id,channel_number,receive_mode,transmit_mode) | 3张表 | 待开发
1.13 | 数据字典服务（CSCI-11 / svc-dict）
1.13.1 |  | 阵营管理 DICT-001~004 | GET /api/dict/forces：列表 POST /api/dict/forces：创建(name,code,color,description) PUT /api/dict/forces/{id}：更新 DELETE /api/dict/forces/{id}：删除(校验是否有指挥单位引用) | 原型：dictionary.html阵营管理面板 | 待开发
1.13.2 |  | 任务分类管理 DICT-005~006 | GET /api/dict/categories：树形列表 POST /api/dict/categories：创建(name,parentId) DELETE /api/dict/categories/{id}：删除(级联子分类) | 原型：dictionary.html任务分类面板 | 待开发
1.13.3 |  | 指挥单位树形管理 DICT-007~010 | GET /api/dict/command-units/tree：懒加载树形查询(CTE递归) POST /api/dict/command-units：创建(zone/base/brigade) PUT /api/dict/command-units/{id}：更新(改战区阵营时同步子单位) DELETE /api/dict/command-units/{id}：级联删除子单位+装备 | 三级结构zone→base→brigade；子单位继承父单位阵营 原型：dictionary.html指挥结构面板 | 待开发
1.13.4 |  | 装备配置管理（原型） | 接口：PUT /api/dict/command-units/{id}/equipment 入参：equipment[{name,model,totalCount,availableCount,maintenanceCount}] | 全量替换t_equipment；CHECK约束total>=available+maintenance；仅brigade可配置 | 待开发
1.13.5 |  | 数据字典数据库表 | t_force(id,name,code,color,description) t_category(id,name,parent_id,sort_order) t_command_unit(id,name,type,parent_id,force_id,category_id,sort_order) t_equipment(id,command_unit_id,name,model,total_count,available_count,maintenance_count) | 4张表；CHECK约束 | 待开发
1.14 | 智能体服务（CSCI-12 / svc-agent）
1.14.1 |  | 行为树项目CRUD AGENT-001~005 | GET /api/agent/projects：列表 POST /api/agent/projects：创建(name,description) GET /api/agent/projects/{id}：详情(含完整节点树) PUT /api/agent/projects/{id}：更新 DELETE /api/agent/projects/{id}：删除(级联t_bt_node) | 节点类型：Selector/Sequence/Condition/Action/Decorator | 待开发
1.14.2 |  | 行为树导入导出 AGENT-006~007 | GET /api/agent/projects/{id}/export：导出JSON文件 POST /api/agent/projects/import：导入JSON文件 | 导出：查询+组装嵌套JSON→文件流；导入：解析JSON→创建项目→批量插入节点 | 待开发
1.14.3 |  | AI辅助生成行为树 AGENT-008 | 接口：POST /api/agent/projects/{id}/ai-generate 入参：description(自然语言战术描述),contextNodeId(可选) 出参：nodes[{id,name,type,script}] | 1.构建Prompt(战术描述+行为树语法规范) 2.调用LLM(EXT-04) 3.解析JSON+校验合法性 4.批量插入t_bt_node 错误码：00000/12101 | 待开发
1.14.4 |  | AI对话 AGENT-009 | 接口：POST /api/agent/ai/chat 入参：message,model(gpt-4/gpt-3.5/claude),context(可选) 出参：reply | 构建对话上下文→调用LLM→返回回复→保存t_ai_chat | 待开发
1.14.5 |  | 行为树运行预览 AGENT-010 | 接口：POST /api/agent/projects/{id}/run-preview 出参：executionTrace[{nodeId,status(running/success/failure),timestamp,duration}] | 加载行为树→按节点类型模拟执行→记录执行轨迹 | 待开发
1.14.6 |  | 智能想定文档管理（原型） | 接口：POST /api/agent/scenarios 入参：name,chapters[{title,content,entities[{name,type,model,lon,lat,alt,speed}]}] | 解析结构化文档(任务背景/红蓝方兵力/交战规则)→创建想定→关联实体 原型：AIguihua.html文档Tab | 待开发
1.14.7 |  | 智能体数据库表 | t_behavior_tree(id,name,description) t_bt_node(id,project_id,parent_id,node_type,name,description,script,sort_order) t_ai_chat(id,user_id,message,reply,model) | 3张表 | 待开发
1.15 | 分析报告服务（CSCI-13 / svc-report）
1.15.1 |  | BIN文件上传与解析 RPT-001 | 接口：POST /api/reports/bin-files 入参：file(multipart),reportType(CH/ZJ/FS),outputFormat(HTML/CSV) 出参：{fileId,fileName} | 1.校验BIN文件格式(魔数) 2.存储到/bin-files/ 3.异步解析(goroutine)：CH综合/ZJ自检/FS分时 4.解析完成生成t_report 5.WebSocket通知前端 错误码：00000/13101 | 待开发
1.15.2 |  | 报告列表查询 RPT-002 | 接口：GET /api/reports?page&pageSize 出参：list[{id,fileName,reportType,createTime,status(parsing/completed/failed)}], total |  | 待开发
1.15.3 |  | 报告详情查询 RPT-003 | 接口：GET /api/reports/{id} 出参：{dataSource,entityName,damageStatus,scoreItems[],weaponData[],flightData[]} | 原型：report-preview.html/report-view.html | 待开发
1.15.4 |  | 训练评估查询 RPT-004 | 接口：GET /api/reports/evaluations?trainingRecordId 出参：{overallScore,scoreItems[],events[],suggestions[],problems[],improvements[]} | 原型：evaluation-analysis系列页面(总评/问题/通话/改进/时间线) | 待开发
1.15.5 |  | 训练评估创建与编辑（原型） | POST /api/reports/evaluations：创建评估 PUT /api/reports/evaluations/{id}：更新评估 入参：trainingRecordId,overallScore,scoreItems[],problems[],improvements[] | 全量替换t_evaluation_item；关联t_evaluation_event | 待开发
1.15.6 |  | 报告导出（原型） | 接口：POST /api/reports/{id}/export 入参：format(HTML/CSV/PDF) 出参：文件流 | 原型：report-preview.html导出报告按钮 | 待开发
1.15.7 |  | 分析报告数据库表 | t_bin_file(id,file_name,file_path,file_size,report_type,status,created_by) t_report(id,bin_file_id,report_type,entity_name,damage_status,score,content_json,status) t_evaluation(id,record_id,overall_score,created_by) t_evaluation_item(id,evaluation_id,item_name,score,max_score,description) t_evaluation_event(id,evaluation_id,event_time,event_type,description,severity) | 5张表 | 待开发
1.16 | 训练记录服务（CSCI-14 / svc-record）
1.16.1 |  | 训练记录列表 REC-001 | 接口：GET /api/records?page&pageSize&keyword&taskId&startDate&endDate&type(general¦outline) 出参：list[{id,fileName,trainingDate,participants[],status,taskId,taskName,scenarioName,analyzed}], total | 联查t_training_record+t_task；支持按taskId筛选(某任务下所有记录)；支持type筛选 原型：training-records.html Tab切换/搜索/日期筛选/分页 | 待开发
1.16.2 |  | 训练记录详情 REC-002 | 接口：GET /api/records/{id} 出参：{id,fileName,trainingDate,participants[{name,role,aircraft,callsign}],fileSize,taskName,scenarioName,analyzed} | 联查t_training_record+t_training_record_participant 原型：training-playback.html参训人员面板(姓名/角色/机型/呼号) | 待开发
1.16.3 |  | 训练记录删除 REC-003 | 接口：DELETE /api/records/{id} 入参：ids[](批量) | 软删除记录+删除文件系统.vnc文件；错误码：00000/14101 | 待开发
1.16.4 |  | 训练记录导出 REC-004 | 接口：POST /api/records/export 入参：ids[],format 出参：ZIP文件流 | 打包.vnc+参训人员列表+想定摘要→ZIP | 待开发
1.16.5 |  | 按任务查询训练记录（原型） | 接口：GET /api/tasks/{taskId}/records?page&pageSize 出参：list[{id,fileName,trainingDate,participants[],analyzed,status}], total | 查t_training_record WHERE task_id=taskId；关联参训人员 原型：从任务列表进入查看该任务关联的训练记录 | 待开发
1.16.6 |  | 训练记录关联任务绑定（原型） | 接口：PUT /api/records/{id}/bind-task 入参：taskId(必填,null=解除绑定) | 校验任务存在；更新t_training_record.task_id；一条记录只关联一个任务 | 待开发
1.16.7 |  | 训练记录回放数据加载（原型） | 接口：GET /api/records/{id}/playback 出参：{record{},participants[{name,role,aircraft,callsign}],communications[{time,speaker,text}],keyTimeMarkers[{time,label,color}]} | 联查t_training_record+t_training_record_participant+t_communication_log+t_key_time_marker 原型：training-playback.html左侧面板+通信记录+进度条标记 | 待开发
1.16.8 |  | 训练记录回放控制（原型） | 接口：GET /api/records/{id}/playback/stream?startTime&speed 出参：SSE/WebSocket流(实体位置/通信事件/态势数据) | 支持倍速1/32x~32x；支持暂停/恢复/跳转；数据来源于CSCI-08仿真代理记录的时序数据文件 原型：training-playback.html底部控制栏(播放/暂停/停止/重播/进度跳转/倍速) | 待开发
1.16.9 |  | 训练记录分析触发与状态更新（原型） | 接口：POST /api/records/{id}/analyze 入参：reportTypes[](entity/summary/weapon) 出参：{taskId,reportIds[]} | 校验仅analyzed=false的一般训练记录可分析；调用CSCI-13 BIN解析；完成后更新analyzed=true 原型：training-records.html分析按钮→analysis.html报告类型选择弹窗 | 待开发
1.16.10 |  | 自动记录创建（CSCI-04触发） | 训练会话结束时CSCI-04自动调用；从t_room获取scenario_id关联task_id；从t_room_entity收集参训人员(含aircraft/callsign)；文件名{session_code}_{training_date}.vnc | 插入t_training_record(含task_id,type,analyzed)+t_training_record_participant(含aircraft,callsign)；存储到/records/ | 待开发
1.16.11 |  | 训练记录数据库表 | t_training_record(id,session_id,task_id,file_name,file_path,file_size,training_date,scenario_name,type,analyzed,created_by) t_training_record_participant(id,record_id,name,role,aircraft,callsign) t_communication_log(id,record_id,time_code,speaker,content) t_key_time_marker(id,record_id,time_code,label,color) | 4张表；新增通信记录表+关键时间标记表 | 待开发
1.17 | 后台管理服务（svc-admin）
1.17.1 |  | 节点管理 ADM-001~004 | GET /api/admin/nodes：列表(分页) POST /api/admin/nodes：创建(name,ipAddress) PUT /api/admin/nodes/{id}：更新 DELETE /api/admin/nodes/{id}：删除 | 初始状态=draft 原型：admin-management.html节点管理Tab | 待开发
1.17.2 |  | 节点审批流程 ADM-005~006 | POST /api/admin/nodes/{id}/submit：提交审批(draft→pending) PUT /api/admin/approvals/{id}：审批(approve:pending→approved/reject:pending→rejected) | 创建t_approval记录；驳回需填写理由 原型：admin-management.html审批节点Tab | 待开发
1.17.3 |  | 节点撤回（原型） | 接口：POST /api/admin/nodes/{id}/recall 业务：pending→draft | 原型：admin-management.html撤回按钮 | 待开发
1.17.4 |  | 消息管理 ADM-007~009 | GET /api/admin/messages：列表 POST /api/admin/messages：创建(topic,messageType(publish/subscribe),config) DELETE /api/admin/messages/{id}：删除 | 原型：admin-management.html消息Tab | 待开发
1.17.5 |  | 资源管理 ADM-010~012 | GET /api/admin/resources：列表(按类型过滤) POST /api/admin/resources：上传(file,name,resourceType,version,description) GET /api/admin/resources/{id}/download：下载(download_count+1) | 版本管理：同名资源版本更高则替换；存储到/resources/ 原型：admin-management.html资源管理 | 待开发
1.17.6 |  | 操作日志查询 ADM-013 | 接口：GET /api/admin/logs?page&pageSize&typeFilter&levelFilter 出参：list[{id,operatorName,operationType,resource,ip,duration,createTime}], total | 查询t_operation_log；支持按类型/操作人/时间过滤 原型：admin-management.html日志Tab | 待开发
1.17.7 |  | 用户管理（后台，原型） | GET /api/admin/users：用户列表 POST /api/admin/users：创建用户 PUT /api/admin/users/{id}：编辑 DELETE /api/admin/users/{id}：删除 | 原型：admin-management.html用户信息弹窗 | 待开发
1.17.8 |  | 系统风格设置 ADM-014 | GET /api/admin/settings/theme：获取风格 PUT /api/admin/settings/theme：设置风格(dark/light/blue/green) | 原型：admin-management.html系统风格Tab | 待开发
1.17.9 |  | 后台管理数据库表 | t_admin_node(id,name,ip_address,status,creator_id) t_admin_message(id,topic,message_type,config,status) t_resource(id,name,resource_type,version,file_path,description,download_count,creator_id) t_approval(id,target_type,target_id,status,approver_id,reject_reason) 无软删除 t_operation_log(id,operator_id,operator_name,operation_type,resource,request_params,response_code,ip,duration) 无软删除90天归档 | 5张表 | 待开发
2 | 问题调整预留清单
2.1 | 基础框架调整
2.1.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.1.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.1.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.1.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.2 | 认证授权调整
2.2.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.2.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.2.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.2.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.3 | 用户管理调整
2.3.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.3.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.3.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.3.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.4 | 系统配置调整
2.4.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.4.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.4.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.4.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.5 | 导调控制调整
2.5.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.5.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.5.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.5.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.6 | 任务管理调整
2.6.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.6.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.6.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.6.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.7 | 任务筹划调整
2.7.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.7.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.7.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.7.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.8 | 任务规划工具调整
2.8.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.8.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.8.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.8.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.9 | 仿真代理网关调整
2.9.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.9.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.9.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.9.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.10 | 二三维态势调整
2.10.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.10.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.10.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.10.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.11 | 话音管理调整
2.11.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.11.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.11.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.11.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.12 | 数据字典调整
2.12.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.12.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.12.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.12.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.13 | 智能体调整
2.13.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.13.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.13.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.13.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.14 | 分析报告调整
2.14.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.14.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.14.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.14.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.15 | 训练记录调整
2.15.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.15.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.15.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.15.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配
2.16 | 后台管理调整
2.16.1 |  | 【待分配】Bug 修复 |  |  | 待分配
2.16.2 |  | 【待分配】需求变更 |  |  | 待分配
2.16.3 |  | 【待分配】性能优化 |  |  | 待分配
2.16.4 |  | 【待分配】功能调整 |  |  | 待分配

## 接口统计
模块 | HTTP接口 | gRPC接口 | WebSocket | 数据库表 | 核心业务功能
基础框架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11个基础组件
CSCI-01 认证授权 | 4 | 0 | 0 | 4 | 登录/刷新/退出/权限校验
CSCI-02 用户管理 | 12 | 0 | 0 | 3 | 用户CRUD/批量删除/角色校验/档案/组织架构/设备心跳
CSCI-03 系统配置 | 4 | 0 | 0 | 2 | 配置CRUD/缓存/变更通知/风格管理
CSCI-04 导调控制 | 14 | 11 | 0 | 8 | 会话状态机/事件注入/气象/特情/干扰/权限/实体控制/武器发射/敌对标记/标注/测量
CSCI-05 任务管理 | 18 | 0 | 0 | 5 | 任务CRUD/导入导出/想定/房间/节点绑定/实体分配/上下线
CSCI-06 任务筹划 | 13 | 0 | 0 | 5 | 任务CRUD/批量删除/复制/兵力查询/指挥结构/兵力编组/装备分配/版本管理
CSCI-07 任务规划 | 22 | 0 | 0 | 10 | 想定/实体/航路/空域/机场/武器/电磁/编队/模板/推演/文件操作
CSCI-08 仿真代理 | 1 | 13 | 1 | 0 | 仿真控制/UDP解析/WebSocket推送/gRPC服务
CSCI-09 二三维态势 | 10 | 0 | 0 | 3 | 战斗统计/击毁通知/飞行安全/回放/实体列表/弹幕
CSCI-10 话音管理 | 5 | 0 | 0 | 3 | 用户管理/聊天室/电台频道/通话
CSCI-11 数据字典 | 10 | 0 | 0 | 4 | 阵营/分类/指挥单位/装备配置
CSCI-12 智能体 | 12 | 0 | 0 | 3 | 行为树CRUD/AI生成/AI对话/运行预览/智能想定
CSCI-13 分析报告 | 6 | 0 | 0 | 5 | BIN解析/报告/评估创建/评估编辑/报告导出
CSCI-14 训练记录 | 10 | 0 | 0 | 4 | 记录CRUD/任务关联/回放数据/回放控制/分析触发/自动记录
后台管理 | 15 | 0 | 0 | 5 | 节点/审批/消息/资源/用户/日志/风格
合计 | 156 | 24 | 1 | 64 | 175+ 业务功能点

## 数据库表清单
Schema | 表名 | 所属服务 | 说明 | 特殊设计
sch_auth | t_user | CSCI-01 | 用户表 | bcrypt密码;Snowflake主键;软删除
sch_auth | t_role | CSCI-01 | 角色表 | is_system标记内置角色
sch_auth | t_user_role | CSCI-01 | 用户角色关联表 | UNIQUE(user_id,role_id)
sch_auth | t_role_permission | CSCI-01 | 角色权限表 | resource+action粒度
sch_user | t_user_profile | CSCI-02 | 用户档案表 | 与t_user 1:1
sch_user | t_organization | CSCI-02 | 组织架构表 | CTE递归树形查询
sch_user | t_network_device | CSCI-02 | 网络设备表 | 心跳检测;唯一IP
sch_config | t_system_config | CSCI-03 | 系统配置表 | key-value;JSON值;Redis缓存
sch_config | t_system_style | CSCI-03 | 界面风格表 | 4种主题
sch_director | t_training_session | CSCI-04 | 训练会话表 | 状态机5态;自动生成编码
sch_director | t_training_event | CSCI-04 | 训练事件表 | JSONB参数
sch_director | t_weather_config | CSCI-04 | 气象配置表 | 多层风/云
sch_director | t_wind_layer | CSCI-04 | 风层表 | 支持12层
sch_director | t_cloud_layer | CSCI-04 | 云层表 | 支持5层
sch_director | t_special_event_config | CSCI-04 | 特情配置表 | 9种特情类型;概率配置
sch_director | t_voice_interference | CSCI-04 | 话音干扰表 | 3种干扰类型
sch_director | t_director_permission | CSCI-04 | 导调权限表 | 4种角色;4种域
sch_task | t_scenario | CSCI-05 | 想定表 | 文件存储于文件系统
sch_task | t_room | CSCI-05 | 训练房间表 | 自动生成房间编码
sch_task | t_room_node | CSCI-05 | 房间节点表 | 一个节点绑定一个房间
sch_task | t_room_entity | CSCI-05 | 房间实体表 | nodeId/agentId二选一
sch_task | t_ai_agent | CSCI-05 | 智能体表
sch_planning | t_task | CSCI-06 | 任务表 | 版本管理;自动生成编码
sch_planning | t_task_force | CSCI-06 | 任务兵力表 | 含编组信息
sch_planning | t_task_entity | CSCI-06 | 任务实体表
sch_planning | t_task_command_config | CSCI-06 | 任务指挥配置表
sch_planning | t_import_export_log | CSCI-06 | 导入导出日志表 | 3种格式
sch_mpt | t_mpt_scenario | CSCI-07 | MPT想定表 | 支持从筹划导入
sch_mpt | t_mpt_entity | CSCI-07 | MPT实体表 | 含敌对标记;地图坐标
sch_mpt | t_mpt_weapon_loadout | CSCI-07 | 武器挂载表 | 挂载站位
sch_mpt | t_mpt_route | CSCI-07 | 航路表 | normal/orbit两种
sch_mpt | t_mpt_route_point | CSCI-07 | 航路点表 | 飞行参数;排序
sch_mpt | t_mpt_airspace | CSCI-07 | 空域表 | JSONB边界;18种类型;3种形状
sch_mpt | t_mpt_airport | CSCI-07 | 机场表
sch_mpt | t_mpt_runway | CSCI-07 | 跑道表 | 与机场1:N
sch_mpt | t_mpt_em_config | CSCI-07 | 电磁配置表
sch_mpt | t_mpt_fire_rule | CSCI-07 | 交战规则表 | JSONB条件
sch_situation | t_entity_position | CSCI-09 | 实体位置表 | HASH分16区;高频写入
sch_situation | t_playback_session | CSCI-09 | 回放会话表 | 倍速控制
sch_situation | t_time_marker | CSCI-09 | 时间标记表 | 4种事件类型
sch_voice | t_voice_user | CSCI-10 | 话音用户表 | 3种角色;自动同步
sch_voice | t_chatroom | CSCI-10 | 聊天室表 | 4种team_type
sch_voice | t_radio_channel | CSCI-10 | 电台频道表 | 频道号1-99
sch_dict | t_force | CSCI-11 | 阵营表 | 唯一名称
sch_dict | t_category | CSCI-11 | 任务分类表 | 树形结构
sch_dict | t_command_unit | CSCI-11 | 指挥单位表 | 三级树形;继承阵营
sch_dict | t_equipment | CSCI-11 | 装备配置表 | CHECK约束
sch_agent | t_behavior_tree | CSCI-12 | 行为树项目表
sch_agent | t_bt_node | CSCI-12 | 行为树节点表 | 5种节点类型
sch_agent | t_ai_chat | CSCI-12 | AI对话表 | 历史记录
sch_report | t_bin_file | CSCI-13 | BIN文件表 | 异步解析
sch_report | t_report | CSCI-13 | 报告表 | JSONB内容
sch_report | t_evaluation | CSCI-13 | 训练评估表
sch_report | t_evaluation_item | CSCI-13 | 评估项目表 | 评分项
sch_report | t_evaluation_event | CSCI-13 | 评估事件表 | 时间线
sch_record | t_training_record | CSCI-14 | 训练记录表 | .vnc文件;关联task_id
sch_record | t_training_record_participant | CSCI-14 | 参训人员表 | 含aircraft/callsign
sch_record | t_communication_log | CSCI-14 | 通信记录表 | 回放时序数据
sch_record | t_key_time_marker | CSCI-14 | 关键时间标记表 | 回放进度条标记
sch_admin | t_admin_node | svc-admin | 管理节点表 | 状态流转
sch_admin | t_admin_message | svc-admin | 管理消息表 | JSONB配置
sch_admin | t_resource | svc-admin | 资源表 | 版本管理;下载计数
sch_admin | t_approval | svc-admin | 审批表 | 多态关联;无软删除
sch_admin | t_operation_log | svc-admin | 操作日志表 | 无软删除;90天归档

## gRPC接口清单
接口ID | 方法 | 方向 | 说明 | 请求参数 | 响应 | 关联数据表
GRPC-001 | InitScene | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 初始化仿真场景 | scenarioId,sessionId | success,errorMsg | t_training_session,t_mpt_scenario
GRPC-002 | StartSimulation | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 启动仿真 | sessionId,speed | success | t_training_session
GRPC-003 | PauseSimulation | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 暂停仿真 | sessionId | success | t_training_session
GRPC-004 | ResumeSimulation | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 恢复仿真 | sessionId | success | t_training_session
GRPC-005 | StopSimulation | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 停止仿真 | sessionId | success | t_training_session
GRPC-006 | SetSimSpeed | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 设置仿真倍速 | sessionId,speed | success | t_training_session
GRPC-007 | InjectEvent | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 注入仿真事件 | sessionId,eventType,params | success | t_training_event
GRPC-008 | SetWeather | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 设置气象参数 | sessionId,weatherConfig | success | t_weather_config
GRPC-009 | SetEntityControl | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 实体控制 | sessionId,targetEntity,command,params | success | t_room_entity
GRPC-010 | FireWeapon | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 武器发射 | sessionId,entityId,weaponName,targetId | success | t_mpt_weapon_loadout
GRPC-011 | InjectSpecialEvent | CSCI-04→CSCI-08→EXT | 注入特情 | sessionId,eventType,params | success | t_special_event_config
GRPC-101 | StreamEntityStates | CSCI-08→CSCI-09 | 流式推送实体状态(Server Stream) | sessionId | EntityState[]持续推送 | t_entity_position
GRPC-102 | RecordTrajectory | CSCI-08→CSCI-09 | 记录轨迹数据 | sessionId,entityPositions[] | success | t_entity_position